## Feuille1
	Suivi des tâches			Une tache doit être découpée en sous-tâche
		Document mis à jour le :	30/03/20
Numéro	Libellé	Responsable	Durée estimée	Durée effective	Etat de la tâche / prévue/en cours/terminée	Détail du temps passé
						durée
1	Ajout des comptes admin dans une BDD phpmyadmin / + Début de création des différents scripts	Chaad	03:00:00	04:00:00	en cours	04:00:00
2	Création des pages ajouter/modifier/supprimer bien (début)	Mathieu	02:00:00	02:00:00	en cours	02:00:00
3	Schéma de la BDD	Mathieu	01:00:00	01:00:00	terminée	01:00:00
	Création de la BDD (bien,type,localisation)	Mathieu	02:00:00	01:30:00	terminée	01:30:00
4	Création du serveur du site	Victor	03:00:00	05:00:00	terminée	05:00:00
5	Création d’un système de recherche de biens multi-critères	Victor	03:00:00	----------	en cours	----------
6	Création de la page de recherche multi-critères (HTML)	Victor	01:30:00	01:15:00	terminée	01:15:00
6	Création de la page de recherche multi-critères (php)	Victor	00:45:00	00:40:00	terminée	00:40:00
7	Remplissage BDD	Mathieu	01:30:00		en cours